Plan działania

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w

Naczelnym Sądzie Administracyjnym

na lata 2023-2024

Na podstawie art. 6 w zw. z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), ustala się następujący Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

- Wdrożenie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 ustawy, w następujących obszarach:

  - dostępność cyfrowa

- wykonanie nowej strony internetowej NSA

Termin realizacji: do końca 2024 roku

  - dostępność architektoniczna

- oznaczenie kontrastowe drzwi przeszklonych

Termin realizacji: I półrocze 2024 roku

- oznakowanie zmienną fakturą krawędzi rozpoczynających i kończących bieg schodów

Termin realizacji: I półrocze 2024 roku

- modernizacja sygnalizacji dźwiękowej w windach

Termin realizacji: do końca 2024 roku

  - dostępność informacyjno-komunikacyjna;

- poprawa czytelności i i zmiana miejsca umieszczenia wokand

Termin realizacji: do końca 2024 roku

- zakup przenośnej pętli indukcyjnej do Informacji o sprawach oraz na potrzeby sal rozpraw

- zakup lup powiększających tekst oraz ramek do podpisów

Termin realizacji: do końca 2023 roku

- Wdrażanie działań mających na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej w NSA.

Termin realizacji: bieżące monitorowanie.

- Przegląd i aktualizacja Deklaracji o dostępności cyfrowej oraz Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Termin realizacji - do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

- Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Sąd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji - bieżące monitorowanie.

- Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego raportów w zakresie:

1) 	informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa w art. 6 ustawy;

2) 	w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego - analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji - do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.

Aktualizacja planu z dnia 27 grudnia 2023 roku